## DOBRA CHAPA
DOBRA CHAPA |  |  |  |  | Canaleta J Base/testeira |  | Canaleta J Base Frontal |  | Bandeja | 0
HORAS FALTANTES | 75.089 |  |  |  | Lote | 1300 | Lote | 1300 | Lote | 1300
NUMERO DE MAQUINAS | 2 |  |  |  | PÇs por display | 8 | PÇs por display | 1 | PÇs por display | 4
DIAS FALTANTES | 3.1287 |  |  |  | Total | 10400 | Total | 1300 | Total | 5200
EXPECTATIVA DE TÉRMINO | 2025-06-20 |  |  |  | Faltante | 3877 | Faltante | 0 | Faltante | 1992
[5 empty] | Produção Média / HR | 347.0556 | Produção Média / HR | 212.4 | Produção Média / HR | 178.9
STATUS DOBRADEIRA |  |  |  |  | ULTIMA MÉDIA DE PRODUÇÃO | 438 | ULTIMA MÉDIA DE PRODUÇÃO | 192 | ULTIMA MÉDIA DE PRODUÇÃO | 123
PROCESSO | DISPLAYS PRONTOS | PEÇAS PRONTAS |  |  | HORAS FALTANTES | 11.1711 | HORAS FALTANTES | 0 | HORAS FALTANTES | 11.1347
Canaleta J Base/testeira | 815.375 | 6523 |  |  | DIAS FALTANTES | 0.93093 | DIAS FALTANTES | 0 | DIAS FALTANTES | 0.92789
Canaleta J Base Frontal | 1300 | 1300 |  |  | MAQUINÁRIO | DOBRADEIRA DE CHAPAS | MAQUINÁRIO | DOBRADEIRA DE CHAPAS | MAQUINÁRIO | DOBRADEIRA DE CHAPAS
Canaleta J testeira | 756 | 756
Canaleta L | 928.5 | 1857 |  |  | Canaleta J testeira |  | Canaleta L |  | Bandeja amassamento
Bandeja amassamento | 779.25 | 3117 |  |  | Lote | 1300 | Lote | 1300 | Lote | 1300
Bandeja | 802 | 3208 |  |  | PÇs por display | 1 | PÇs por display | 2 | PÇs por display | 4
Canaleta lateral | 720 | 1440 |  |  | Total | 1300 | Total | 2600 | Total | 5200
Canaleta amassamento | 591 | 1182 |  |  | Faltante | 544 | Faltante | 743 | Faltante | 2083
Canaleta Traseira | 662 | 1324 |  |  | Produção Média / HR | 209.5 | Produção Média / HR | 319.8 | Produção Média / HR | 171
Encaixe Testeira | 1052 | 2104 |  |  | ULTIMA MÉDIA DE PRODUÇÃO | 194 | ULTIMA MÉDIA DE PRODUÇÃO | 0 | ULTIMA MÉDIA DE PRODUÇÃO | 225
[5 empty] | HORAS FALTANTES | 2.5967 | HORAS FALTANTES | 2.3233 | HORAS FALTANTES | 12.1813
PEÇAS FALTANTES - SOLDA MIG |  |  |  |  | DIAS FALTANTES | 0.21639 | DIAS FALTANTES | 0.19361 | DIAS FALTANTES | 1.0151
PEÇAS UTILIZADAS | QNT | USADAS | CONSUMO/HR | PRODUÇÃO/HR | MAQUINÁRIO | DOBRADEIRA DE CHAPAS | MAQUINÁRIO | DOBRADEIRA DE CHAPAS | MAQUINÁRIO | DOBRADEIRA DE CHAPAS
Canaleta J Base/Testeira | 8 | 5716 | 126.7895 | 347.0556
Canaleta J Base Frontal | 1 | 1169 | 16.9474 | 212.4 | Canaleta amassamento | 0 | Canaleta lateral |  | Canaleta Traseira | 0
Canaleta L | 2 | 1689 | 46.4474 | 319.8 | Lote | 1300 | Lote | 1300 | Lote | 1300
Canaleta J Testeira | 1 | 520 | 29.5 | 209.5 | PÇs por display | 2 | PÇs por display | 2 | PÇs por display | 2
Bandeja | 4 | 2955 | 62 | 171 | Total | 2600 | Total | 2600 | Total | 2600
Canaleta Lateral | 2 | 1040 | 40.3333 | 241.25 | Faltante | 1418 | Faltante | 1160 | Faltante | 1276
Canaleta Amassamento | 2 | 1040 | 40.3333 | 134.6 | Produção Média / HR | 134.6 | Produção Média / HR | 241.25 | Produção Média / HR | 209.5
Encaixe Testeira | 2 | 1040 | 59 | 240 | ULTIMA MÉDIA DE PRODUÇÃO | 193 | ULTIMA MÉDIA DE PRODUÇÃO | 397 | ULTIMA MÉDIA DE PRODUÇÃO | 144
Canaleta Traseira | 2 | 386 | 34.5 | 209.5 | HORAS FALTANTES | 10.5349 | HORAS FALTANTES | 4.8083 | HORAS FALTANTES | 6.0907
[5 empty] | DIAS FALTANTES | 0.87791 | DIAS FALTANTES | 0.40069 | DIAS FALTANTES | 0.50756
ESTOQUE INTERMEDIARIO - DOBRA/SOLDA |  |  |  |  | MAQUINÁRIO | DOBRADEIRA DE CHAPAS | MAQUINÁRIO | DOBRADEIRA DE CHAPAS | MAQUINÁRIO | DOBRADEIRA DE CHAPAS
PEÇA | PEÇAS DOBRADAS | PEÇAS SOLDADAS | ESTOQUE INTERMEDIARIO | HORAS DE ESTOQUE
Canaleta J Base/Testeira | 6523 | 5716 | 807 | 6.3649 | Encaixe Testeira | 0
Canaleta J Base Frontal | 1300 | 1169 | 131 | 7.7298 | Lote | 1300
Canaleta L | 1857 | 1689 | 168 | 3.617 | PÇs por display | 2
Canaleta J Testeira | 756 | 520 | 236 | 8 | Total | 2600
Bandeja | 3208 | 2955 | 253 | 4.0806 | Faltante | 496
Canaleta Lateral | 1440 | 1040 | 400 | 9.9174 | Produção Média / HR | 240
Canaleta Amassamento | 1182 | 1040 | 142 | 3.5207 | ULTIMA MÉDIA DE PRODUÇÃO | 215
Encaixe Testeira | 2104 | 1040 | 1064 | 18.0339 | HORAS FALTANTES | 2.0667
Canaleta Traseira | 1324 | 386 | 938 | 27.1884 | DIAS FALTANTES | 0.17222
[5 empty] | MAQUINÁRIO | DOBRADEIRA DE CHAPAS